## 需求分析表
需求序号 | 需求描述 | 类型 | 优先级 | 责任人 | 状态
FR-001 | 系统能够加载 YOLO 实例分割模型（best0217.pt），对输入画面执行盲道实例分割推理。 | 功能性需求 | 高 | AI算法工程师 | 已实现
FR-002 | 系统能够将推理与界面刷新置于独立子线程，避免阻塞主界面。 | 功能性需求 | 高 | 软件工程师 | 已实现
FR-003 | 系统能够在画面中半透明填充盲道区域并绘制盲道中线。 | 功能性需求 | 高 | AI算法工程师 | 已实现
FR-004 | 系统能够绘制画面垂直中心线，作为偏移判定的参考基准。 | 功能性需求 | 中 | 软件工程师 | 已实现
FR-005 | 系统能够逐行扫描盲道轮廓，计算以“盲道半宽”为单位的归一化横向偏移量。 | 功能性需求 | 高 | AI算法工程师 | 已实现
FR-006 | 系统能够计算带符号的盲道方向角，区分向左、向右倾斜。 | 功能性需求 | 高 | AI算法工程师 | 已实现
FR-007 | 系统能够计算盲道面积占比，并据此判定“盲道缺失 / 疑似障碍”。 | 功能性需求 | 中 | AI算法工程师 | 已实现
FR-008 | 系统能够对偏移程度进行三态判定（居中 / 偏移 / 严重偏移）并给出偏移方向。 | 功能性需求 | 高 | AI算法工程师 | 已实现
FR-009 | 系统能够以连续 5 帧确认的抗抖动状态机稳定状态切换，避免提示闪烁。 | 功能性需求 | 高 | AI算法工程师 | 已实现
FR-010 | 系统能够按检测状态对提示文字分级着色（居中绿 / 偏移黄 / 严重偏移红）。 | 功能性需求 | 高 | 前端开发工程师 | 已实现
FR-011 | 系统能够区分“偶尔漏检”与“持续未检出（≥1.5s 材料时间）”并给出橙色提示。 | 功能性需求 | 中 | AI算法工程师 | 已实现
FR-012 | 系统能够通过语音播报偏移、角度偏转、盲道缺失等异常提示。 | 功能性需求 | 高 | 软件工程师 | 已实现
FR-013 | 系统能够提供语音总开关及偏移阈值、角度阈值、异常持续时间三个滑块供用户调整。 | 功能性需求 | 中 | 前端开发工程师 | 已实现
FR-014 | 系统能够提供 MDI 主窗口并集成盲道检测子窗口。 | 功能性需求 | 中 | 前端开发工程师 | 已实现
FR-015 | 系统能够在模型加载失败时弹出明确错误提示，而非直接崩溃退出。 | 功能性需求 | 中 | 软件工程师 | 已实现
FR-016 | 系统能够在切换素材时复位处理线程、状态机、语音状态与按钮文字。 | 功能性需求 | 中 | 软件工程师 | 已实现
NFR-001 | 推理须使用 Apple Silicon 的 MPS 加速，兼容无 CUDA 的 macOS 运行环境。 | 非功能性需求 | 高 | AI算法工程师 | 已实现
NFR-002 | 稳态推理耗时须 ≤ 40 ms/帧（帧率不低于约 25 fps）。 | 非功能性需求 | 中 | AI算法工程师 | 已实现
NFR-003 | 界面刷新不得因推理耗时而卡顿（子线程处理 + FastTransformation 缩放）。 | 非功能性需求 | 高 | 软件工程师 | 已实现
NFR-004 | 系统须在无专用硬件（仅普通 RGB 摄像头 / 视频）条件下运行，定位为离线图像相对偏离分析，不承诺真实距离或安全导航。 | 非功能性需求 | 高 | 全体开发人员 | 已实现
TR-001 | 提供界面源文件（.ui）与 pyuic5 生成工作流说明，保证界面可被 Qt Designer 修改。 | 技术需求 | 中 | 技术文档工程师 | 已实现
TR-002 | 提供基于 QTextToSpeech 的语音实验方案，并验证最小间隔播报策略。 | 技术需求 | 中 | 软件工程师 | 已分析