## 项目计划
任务名称 | 优先级 | 工期（天） | 开始时间 | 结束时间 | 完成时间 | 前置任务 | 后置任务 | 任务状态 | 资源 | 备注
盲道偏移检测项目 | – | 25 | 2026-09-07 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | – | – | 已完成 |  | 离线分析工具；以画面中心线为参考，输出偏移/角度/面积指标与分级提示
1. 计划阶段 | – | 3 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | – | 2 | 已完成
1.1 制定项目计划 | 高 | 1 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | – | 1.2 | 已完成 |  | 确定项目范围与交付物
1.2 可行性分析 | 高 | 1 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1.1 | 1.3 | 已完成 |  | 模型选型（YOLO 实例分割）与参考项目算法复用评估
1.3 风险评估 | 高 | 0.5 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.2 | 1.4 | 已完成 |  | 相机固定性、检测抖动、推理性能三类风险
1.4 开发环境搭建 | 高 | 0.5 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1.2 | 2.1 | 已完成 |  | conda 环境 ppe_yolo、Python 3.9、PyQt5、MPS 加速
2. 开发阶段 | – | 22 | 2026-09-10 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 3 | 已完成
2.1 需求分析 | 高 | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1 | 2.2 | 已完成 |  | 需求分析表、功能规划
2.2 系统设计 | 高 | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2.1 | 2.3 | 已完成 |  | 软件架构、界面（.ui）设计、模块划分
2.3 软件编码 | 高 | 15 | 2026-09-16 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2.2 | 2.4 | 已完成
2.3.1 模型验证与视频推理 | 高 | 2 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | – | 2.3.2 | 已完成 |  | Step 0–1：类别/设备/性能验证，纯 OpenCV 视频版
2.3.2 线程与窗口框架 | 高 | 3 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2.3.1 | 2.3.3 | 已完成 |  | Step 2–3：QThread 推理线程 + MDI 主窗口
2.3.3 素材打开与结果保存 | 高 | 2 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2.3.2 | 2.3.4 | 已完成 |  | Step 4–5：视频/图片/摄像头、录制与快照
2.3.4 指标计算与偏移判定 | 高 | 3 | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2.3.3 | 2.3.5 | 已完成 |  | Step 6–7：偏移/角度/面积、半宽归一化、抗抖动状态机
2.3.5 视觉分级提示 | 高 | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2.3.4 | 2.3.6 | 已完成 |  | Step 8–9：分级着色、持续未检出提示
2.3.6 语音告警 | 高 | 1 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2.3.5 | 2.3.7 | 已完成 |  | Step 10：阈值判定 + 系统 TTS 播报（含冷却间隔）
2.3.7 GUI 开发与远程监视 | 中 | 2 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2.3.6 | 2.4 | 已完成 |  | 图片分析窗口、Flask MJPEG 远程视频流
2.4 软件测试 | 高 | 2 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2.3 | 2.5 | 已完成
2.4.1 单元测试 | 高 | 1 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | – | 2.4.2 | 已完成 |  | 指标计算、状态机逻辑校验
2.4.2 系统测试 | 高 | 1 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2.4.1 | 2.5 | 已完成 |  | 多素材端到端回归
2.5 软件发布 | 高 | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 2.4 | 3 | 已完成 |  | 打包、手册与项目记录整理
3. 运行与维护 | 低 |  |  |  |  | 2.5 | – | 未开始